# B A U V E R T R A G

Bauvorhaben: Tunnel Vorarlberg L200 -- Neubau Strassentunnel, Abschnitt Bludenz-Ost

# S 1  Vertragsparteien

Auftraggeber (AG):  Land Vorarlberg, Amt der Voarlberger Landesregierung, Abt. Strassenbau, Roemerstrasse 15, 6901 Bregenz (nachfolgend Auftraggeber)

Auftragnehmer (AN):  Tiefbau Montfort GmbH & Co. KG, Industriestrasse 44, 6800 Feldkirch, GF: Dipl.-Ing. Klaus Unterberger (nachfolgend Tiefbauer)

Bauleiter AG-seitig:  Aaron Rapp, Bauleitung R.APP Digital, Konstanz

# S 2  Vertragsgegenstand und Leistungsumfang

Gegenstand dieses Vertrages ist die schluessfertige Erstellung des Strassentunnels Tunnel Vorarlberg L200 einschliesslich saemtlicher Nebenleistungen gemaess den nachfolgenden Bestimmungen sowie dem Leistungsverzeichnis (Anlage 1).

2.1  Baustelleneinrichtung -- vollstaendig durch den Tiefbauer geschuldet

•  Einrichten und Betreiben der Baustelle gemaess Baustelleneinrichtungsplan (Anlage 2)

•  Aufstellung und Unterhalt aller Baustellencontainer, Sanitaereinrichtungen und Lagerplaetze

•  Herstellung und Unterhalt der Baustellenzufahrten und Transportwege

•  Aufstellung der vorgeschriebenen Beschilderung, Absperrungen und Verkehrssicherungsmassnahmen

•  Einrichten und Betrieb einer Baustellenbeleuchtung

•  Bereitstellung und Betrieb des Bauleitungsbueros inkl. EDV-Ausstattung

2.2  Rodungs- und Freistellungsarbeiten -- VERTRAGSBESTANDTEIL, vollstaendig durch den Tiefbauer geschuldet

•  FAELLEN ALLER BAEUME UND GEHOELZE im gesamten Baufeld gemaess Rodungsplan (Anlage 3) -- der Tiefbauer ist verpflichtet, saemtliche im Baufeld und im 10-m-Schutzstreifen befindlichen Baeume, Straeucher und Gehoelze vollstaendig zu roden und zu entfernen. Umfang: ca. 140 Baeume (Fichte, Tanne, Buche, Erle)

•  Entfernung aller Baumstumpfe und Wurzelstoecke bis mind. 60 cm Tiefe

•  Abtransport und fachgerechte Entsorgung des gesamten Holz- und Gruenmaterials

•  Wiederherstellung der Bodenschicht nach Rodung

•  Die Rodungsarbeiten sind bis spaetestens 30.04.2026 vollstaendig abzuschliessen (verbindlicher Zwischentermin)

2.3  Rueckbau der Wiesenflaechen -- VERTRAGSBESTANDTEIL, vollstaendig durch den Tiefbauer geschuldet

•  VOLLSTAENDIGER RUECKBAU ALLER WIESENFLAECHEN im Baufeld (ca. 18.500 m2) -- Abtrag des Mutterbodens (Humusschicht ca. 30-40 cm) und fachgerechte Zwischenlagerung auf den vorgesehenen Deponieflaechenflaechen

•  Abtrag und Entsorgung von Wildkraeutern, Hecken und niedrigem Bewuchs

•  Rueckbau aller vorhandenen Drainagen und Entwaesserungsgraeben im Baufeld

•  Einrichtung temporaerer Entwaesserungsmassnahmen nach Humusabtrag

•  Abschluss bis spaetestens 15.05.2026 (verbindlicher Zwischentermin)

2.4  Rueckbau der Zaunanlagen -- VERTRAGSBESTANDTEIL, vollstaendig durch den Tiefbauer geschuldet

•  VOLLSTAENDIGER RUECKBAU ALLER VORHANDENEN ZAUNANLAGEN im Baufeld und entlang der Trasse -- ca. 640 lfd. m Weidezaun (Stacheldraht und Weidepfaehle), ca. 180 lfd. m Maschendrahtzaun sowie ein Einfahrtstor an der Zufahrt Feldkirch-Sued

•  Rueckbau aller Fundamente und Zaunpfosten (Betonrueckbau, Pfahlziehen)

•  Fachgerechte Trennung und Entsorgung aller Materialien (Metall, Beton, Holz) gemaess KrWG

•  Beweissicherung: Vor Rueckbau ist eine vollstaendige Fotodokumentation zu erstellen

•  Abstimmung mit den betroffenen Grundeigentuemern gemaess Anlage 4 (Grunderwebsverzeichnis)

•  Abschluss bis spaetestens 30.04.2026 (verbindlicher Zwischentermin)

2.5  Tunnelbau und konstruktive Massnahmen

•  Herstellung des Tunnelrohbaus (Bergmaennischer Vortrieb, ca. L = 1.240 m, 2-roehrig)

•  Erstellung der Portalbauwerke Nord (Bludenz-Ost) und Sued

•  Herstellung der Tunnelinnnenschale (Stahlbeton B35/C30)

•  Einbau der gesamten Tunnelausstattung gemaess Leistungsverzeichnis (Anlage 1, Pos. 5.000 ff.)

•  Entwaesserung, Abdichtung und Drainage des Tunnelbauwerks

2.6  Abschluss- und Wiederherstellungsarbeiten

•  Rueckbau der Baustelleneinrichtung nach Abschluss aller Arbeiten

•  Wiederherstellung aller durch die Baumassnahme beeintraechtigten Flaechen

•  Reinigung und Herrichtung der Baustellenzufahrten

•  Beseitigung aller Verunreinigungen auf oeffentlichem Grund

# S 3  Vertragsgrundlagen und Rangfolge

1.  Dieser Bauvertrag einschliesslich aller Nachtraege

2.  Besondere Vertragsbedingungen (BVB), Anlage 5

3.  Zusaetzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV-Tunnel), Anlage 6

4.  Leistungsverzeichnis (LV) mit Preisblatt, Anlage 1

5.  Baustelleneinrichtungsplan und Rodungsplan, Anlage 2 und 3

6.  Vergabe- und Vertragsordnung fuer Bauleistungen (VOB) in der jeweils geltenden Fassung

7.  DIN-Normen und technische Regelwerke (OENORM B, ZTV-Ing.)

8.  Angebot des Auftragnehmers vom 15.02.2026

# S 4  Bauzeit und Termine

Baubeginn:  01.04.2026 (verbindlicher Vertragstermin)

Fertigstellung:  30.09.2028

Gesamtbauzeit:  30 Monate

Verbindliche Zwischentermine (Vertragsstrafe bei Ueberschreitung gemaess S 11):

30.04.2026:  Baustelleneinrichtung abgeschlossen, Rodung und Rueckbau Zaunanlagen vollstaendig abgeschlossen

15.05.2026:  Rueckbau Wiesenflaechen abgeschlossen, Humus zwischengelagert, Baufeld freigegeben

01.07.2026:  Beginn Tunnelvortrieb Nord-Portal

31.12.2026:  Vortrieb mind. 50 % abgeschlossen (mind. 620 m je Roehre)

31.08.2027:  Tunneldurchschlag beide Roehren

30.09.2028:  Abnahme und Uebergabe des Gesamtbauwerks

# S 5  Verguetung

Auftragssumme netto:  EUR 42.850.000,00

MwSt. 20 %:  EUR  8.570.000,00

Auftragssumme brutto:  EUR 51.420.000,00

Hauptpositionen:

Pos. 1.000  Baustelleneinrichtung (vollstaendig)   EUR  1.280.000,00

Pos. 1.100  Rodung und Baumfaellung (ca. 140 Baeume)   EUR    420.000,00

Pos. 1.200  Rueckbau Wiesenflaechen (ca. 18.500 m2)   EUR    185.000,00

Pos. 1.300  Rueckbau Zaunanlagen (ca. 820 lfd. m)   EUR     68.000,00

Pos. 2.000  Tunnelvortrieb bergmaennisch (2 x 1.240 m)   EUR 22.400.000,00

Pos. 3.000  Portalbauwerke Nord und Sued   EUR  4.200.000,00

Pos. 4.000  Innenschalenausbau und Abdichtung   EUR  6.800.000,00

Pos. 5.000  Tunnelausstattung (Beleuchtung, Lueftung, Sicherheit)   EUR  5.400.000,00

Pos. 6.000  Wiederherstellungsarbeiten und Aussenanlagen   EUR  2.097.000,00

Abschlagsrechnungen sind monatlich zu stellen. Zahlungsfrist: 30 Tage nach Pruefung (S 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B). Sicherheitseinbehalt: 5 % der Abrechnungssumme bis zur Abnahme.

# S 6  Sicherheitsleistungen

•  Vertragserfuellungsbuergschaft: 10 % der Auftragssumme netto (EUR 4.285.000,00) -- zu stellen bis Baubeginn

•  Gewaehrleistungsbuergschaft: 5 % der Abrechnungssumme netto -- zu stellen bis zur Abnahme

•  Buergschaften als selbstschuldnerische Bankbuergschaft von einem EU-zugelassenen Kreditinstitut

# S 7  Besondere Pflichten des Auftragnehmers

•  Erstellung und Fortschreibung eines detaillierten Bauzeitenplans (woechtliche Aktualisierung)

•  Woechentliche Baubesprechung mit Protokollpflicht

•  Taegliche Bautagesberichte (schriftlich, mit Wetter, Personal, Geraete, Leistungsstand)

•  Sofortige schriftliche Behinderungsanzeige nach S 6 Abs. 1 VOB/B bei Auftreten von Behinderungen

•  Unverzoegliche Mehrkostenanzeige nach S 2 Abs. 5/6 VOB/B VOR Ausfuehrung von Mehrleistungen

•  Umweltschutzbeauftragter auf der Baustelle (erforderlich wegen Rodungsarbeiten)

•  Einhaltung aller Arbeitssicherheitsvorschriften (AUVA-Richtlinien, Tunnelbau-Sicherheitsverordnung)

•  Fotodokumentation aller Rodungs- und Rueckbaumassnahmen vor, waehrend und nach der Ausfuehrung

# S 8  Abnahme

Die foermliche Abnahme erfolgt nach S 12 VOB/B. Der Auftragnehmer hat die Abnahme schriftlich anzufordern. Der Auftraggeber hat binnen 12 Werktagen einen Abnahmetermin zu benennen. Mit der Abnahme beginnt die Gewaehrleistungsfrist.

Teilabnahmen sind moeglich fuer: Baustelleneinrichtung/Rodung/Rueckbau (S 2.1-2.4), Portalbauwerke Nord und Sued sowie Tunnelrohbau.

# S 9  Gewaehrleistung und Maengelansprueche

Gewaehrleistungsfrist Bauwerk:  5 Jahre ab Abnahme (S 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B)

Gewaehrleistungsfrist Tunnelausstattung:  3 Jahre ab Abnahme

Maengel sind unverzoegliche nach Feststellung schriftlich zu ruegen. Der Auftragnehmer hat Maengel innerhalb der gesetzten Frist (mind. 14 Tage, bei Gefahr im Verzug sofort) zu beseitigen.

# S 10  Vertragsstrafe

Bei Ueberschreitung der verbindlichen Zwischen- und Endtermine (S 4) wird eine Vertragsstrafe von 0,2 % der Nettoauftragssumme je Werktag der Verspaetung vereinbart, hoechstens jedoch 5 % der Nettoauftragssumme (EUR 2.142.500,00).

Besonderer Hinweis: Die Zwischentermine fuer Rodung, Rueckbau Wiese und Rueckbau Zaunanlagen (bis 15.05.2026) sind kritische Pfadtermine. Eine Ueberschreitung gefaehrdet den Gesamtbauzeitenplan und loest die Vertragsstrafe aus.

# S 11  Streitigkeiten und anwendbares Recht

Gerichtsstand:  Feldkirch (Vorarlberg)

Anwendbares Recht:  Oesterreichisches Recht

VOB-Schiedsverfahren:  Gemaess S 18 VOB/B -- vor Klageerhebung ist Schlichtungsverfahren durchzufuehren

# S 12  Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchfuehrbar sein, beruehrt dies die Wirksamkeit der uebrigen Bestimmungen nicht. AEnderungen und Ergaenzungen dieses Vertrages beduErfen der Schriftform. Muendliche Nebenabreden bestehen nicht.

--------------------------------------------------------------------------------

Bregenz, den 01. Maerz 2026

Fuer den Auftraggeber:

Land Vorarlberg -- Amt der Vorarlberger Landesregierung

_________________________________________

Dipl.-Ing. Markus Frick, Abteilungsleiter Strassenbau

Fuer den Auftragnehmer:

Tiefbau Montfort GmbH & Co. KG

_________________________________________

Dipl.-Ing. Klaus Unterberger, Geschaeftsfuehrer

Bauleitung (AG-seitig):

_________________________________________

Aaron Rapp, Bauleiter R.APP Digital